АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕВОЛОЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
      РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 июля 2024 года                                                                              № 55

О внесении изменений в постановление Администрации Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области от 07 ноября 2023 г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2024-2026 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области № 99 от 08.11.2013 г. «Об  утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»,  Уставом Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области, Администрация Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Паспорт Программы следующие изменения: строку:

| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 22 321 977,31рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: Год; ВСЕГО (рублей); В том числе средства местного бюджета (рублей). 2024; 19 340 377,31; 1 943 565,71. 2025; 1 465 800,00; 1 465 800,00. 2026; 1 515 800,00; 1 515 800,00. |
| --- | --- |

заменить следующей строкой:

| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 22 621 977,31рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: Год; ВСЕГО (рублей); В том числе средства местного бюджета (рублей). 2024; 19 640 377,31; 2 243 565,71. 2025; 1 465 800,00; 1 465 800,00. 2026; 1 515 800,00; 1 515 800,00. |
| --- | --- |

2. В пункте 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» слова:

Общий объём финансовых  средств, для осуществления Программы составляет 22 321 977,31 рублей:

в 2024 году – 19 340 377,31 рублей;

в 2025 году –1 465 800,00 рублей;

в 2026 году –1 515 800,00 рублей;

заменить следующими словами:

Общий объём финансовых  средств, для осуществления Программы составляет 22 621 977,31 рублей:

в 2024 году – 19 640 377,31 рублей;

в 2025 году –1 465 800,00 рублей;

в 2026 году –1 515 800,00 рублей;

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ  и благоустройства муниципального образования  Переволочского  сельского поселения Руднянского района Смоленской области» изложить согласно приложению № 1 к данному постановлению.

4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ  и благоустройства муниципального образования  Переволочского  сельского поселения Руднянского района Смоленской области» изложить согласно приложению № 2 к данному постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в соответствии с Уставом Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Переволочского  сельского  поселения

Руднянского района Смоленской области                                  Т.П. Силаева

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифро-вать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества социально-экономического развития Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2024-2026годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%) |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения |  |  | средства областного бюджета средства местного бюджета средства инвестора | 14242,3 5225,2 3154,5 | 14242,3 2243,6 3154,5 | 1 465,8 | 1 515,8 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2.Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Расходы на содержание и обслуживание сетей газопроводов и ГРПШ, а также прочие расходы на содержание имущества |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения |  |  | средства местного бюджета | 281,4 | 281,4 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 22.2. | Расходы на страхование сетей газопроводов и ГРПШ |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения |  |  | средства местного бюджета | 7,5 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 22.3. | Приобретение расходных материалов для восстановления водоснабжения в Переволочском сельском поселении Руднянского района Смоленской области |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения |  |  | средства областного бюджета | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по прочим мероприятиям |  |  |  |  |  | 388,9 | 388,9 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
|  | 3.Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Вывоз мусора с территории гражданских кладбищ и мест захоронения |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения |  |  | средства местного бюджета | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | Итого по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
|  | 4.Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Расходы на содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения |  |  | средства местного бюджета | 3941,4 | 1313,8 | 1313,8 | 1313,8 | х | х | х |
| 44.2. | Ремонт и обслуживание светильников по уличному освещению |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения |  |  | средства местного бюджета | 85,0 | 35,0 | 0,0 | 50,0 | х | х | х |
|  | Итого по уличному освещению |  |  |  |  |  | 4026,4 | 1348,8 | 1313,8 | 1363,8 | х | х | х |
| 5. Субсидии на прочие мероприятия в области жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1. | Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения |  |  | средства местного бюджета | 158,0 | 54,0 | 52,0 | 52,0 | х | х | х |
|  | Итого по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  | 158,0 | 54,0 | 52,0 | 52,0 | х | х | х |
| 6. Прочие мероприятия в области национальной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1. | Выполнение работ по землеустройству и землепользованию | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения |  |  |  | средства местного бюджета | 270,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х |
|  | Итого по прочим мероприятиям в области национальной экономики |  |  |  |  |  | 270,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х |
| 7. Мероприятия, связанные с ремонтом и восстановлением воинских захоронений и мемориальных сооружений находящихся вне воинских захоронений, в рамках областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.1 | Расходы, связанные с ремонтом и восстановлением воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений, в рамках областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства областного бюджета |  |  | 860,0 8,7 | 860,0 8,7 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | х х | х х | х х |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ремонту и восстановлению воинских захоронений |  |  |  |  |  | 16602,8 | 16602,8 | 0 | 0 | х | х | х |
| 8. Мероприятия, направленные - на обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78.1 | Расходы, связанные с обеспечением комплексного развития сельских территорий (строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения) в рамках реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства областного бюджета средства местного бюджета средства инвестора |  |  | 13 282,3 166,0 3154,5 | 13 282,3 166,0 3154,5 |  |  |  |  |  |
| 78.2 | Выполнение работ по строй контролю жилых домов |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству жилых домов |  |  |  |  |  | 16802,8 | 16802,8 | 0 | 0 | х | х | х |
| 9. Реализация мероприятий по озеленению территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Спил аварийных деревьев на территории Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области |  | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям по озеленению территорий |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | 22622,0 | 19640,4 | 1465,8 | 1515,8 | х | х | х |

Приложение № 2

к муниципальной программе

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, комплекса процессных мероприятий и показателя | Исполнитель | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 135,0 | 205,0 | 388,9 | х | х | х |
| 1.1. | Расходы на содержание и обслуживание сетей газопроводов и ГРПШ, а также прочие расходы на содержание имущества | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 135,0 | 205,0 | 388,9 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уличное освещение | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 300,0 | 700,0 | 1348,8 | х | х | х |
| 2.1 | Расходы на содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 300,0 | 680,00 | 1313,8 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Ремонт и обслуживание светильников по уличному освещению | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Субсидии на прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 25,0 | 25,0 | 54,0 | х | х | х |
| 33.1. | Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 25,0 | 25,0 | 54,0 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Содержание мест захоронения | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 3,0 | 4,5 | 7,2 | х | х | х |
| 44.1. | Вывоз мусора с территории гражданских кладбищ и мест захоронения | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 3,0 | 4,5 | 7,2 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Прочие мероприятия в области национальной экономики | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 0,0 | 70,0 | 70,0 | х | х | х |
| 55.1 | Выполнение работ по землеустройству и землепользованию | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Мероприятия, связанные с ремонтом и восстановлением воинских захоронений и мемориальных сооружений находящихся вне воинских захоронений, в рамках областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства областного и местного бюджетов, | 868,7 | 868,7 | 868,7 | х | х | х |
| 56.1 | Выполнение работ по ремонту и восстановлению воинских захоронений и мемориальных сооружений | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства областного и местного бюджетов, | 868,7 | 868,7 | 868,7 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Мероприятия, направленные на обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения) | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства областного и местного бюджетов, средства инвесторов | 0,0 | 0,0 | 16802,8 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1 | Расходы, связанные с обеспечением комплексного развития сельских территорий (строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения) в рамках реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства областного и местного бюджетов, средства инвесторов, | х | х | 16602,8 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Выполнение работ по строй контролю жилых домов | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | х | х | 200,0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Реализация мероприятий по озеленению территорий | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | х | х | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1 | Спил аварийных деревьев на территории Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области | Органы местного самоуправления Переволочского сельского поселения | средства местного бюджета | х | х | 100,0 | 100 | 100 | 100 |